Concurso Privado de Apertura Pública

Nacional e Internacional

Nº 04/2023

Proyecto 
Instalación segundo transformador en la ET Chaco Pcia. del Chaco

Provisión de:

Seccionadores de 500 kV

Capítulo IV

Pliego de Bases y Condiciones para la Supervisión y Gestión de la Calidad

Supervisión y Gestión de la Calidad

Índice

1	Artículo 1 - Definiciones

2	Artículo 2 - Inspecciones y Ensayos en Fábrica

3	Artículo 3 - Verificaciones Previas a la Recepción

4	Artículo 4 - Ensayos de Recepción de Equipos

5	Artículo 5 –  Subanexo I-7: Alcance de la Inspección del Comitente

Adjunto

6	Artículo 6- Gestión de la calidad

6.1 	Sistema de Gestión de Calidad

Adjuntos

6.2 	Anexo I: Gestión de Calidad del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 01 / 2022 – Obra: “Instalación Segundo Transformador en la ET Chaco Tomo II - Anexo V Exigencias Técnicas, Punto 7 Gestión de Calidad

6.3	Anexo II: Política del Sistema de Gestión Integrado y el Manual del Sistema de Gestión Integrado de Teyma Abengoa S.A.

1.	Artículo 1 - Definiciones

Autoridad de Aplicación (ENRE):

Es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

CAF:

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

Comitente:

Es el Comité de Ejecución de la ampliación (CE) integrado por el CAF.

Licencia Técnica:

Es el documento que tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la construcción y enumerar las principales condiciones económicas y regulatorias que surgen de la normativa vigente, que se deberán cumplir para que la Ampliación se vincule al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, según los requerimientos de calidad del servicio establecido por la normativa aplicable, como así también regular el alcance de la Supervisión de Obra a ejercer por la Transportista sobre el Transportista Independiente durante el período de Construcción.

Supervisor:

Transener S.A. en su carácter de Transportista en Alta Tensión.

Transener S.A.:

Es la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión. Es el Supervisor de la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones correspondientes a la Ampliación «Instalación Segundo Transformador En La Et Chaco», en la Provincia de Chaco.

Teyma Abengoa S.A.:

Es el Constructor Independiente o Constructor, indistintamente, a cargo de la Ampliación «Instalación Segundo Transformador En La Et Chaco», en la Provincia de Chaco en los términos de la Licencia Técnica otorgada por Transener S.A..

2.	Artículo 2 - Inspecciones y Ensayos en Fábrica

Para las provisiones, el Supervisor y Teyma Abengoa S.A. supervisarán los ensayos y pruebas que se realicen en fábricas del país y del exterior, verificando que los equipos y materiales se ajusten a las normas de fabricación, planos, especificaciones técnicas y datos garantizados visados. De no tener observaciones a los resultados obtenidos, se darán por visados.

El Supervisor podrá delegar en un Consultor Internacional de reconocido prestigio la supervisión de los ensayos en el exterior.

3.	Artículo 3 - Verificaciones Previas a la Recepción

Para cada una de las provisiones de equipos y materiales para la Construcción, el proveedor confeccionará un cronograma de fabricación que contendrá el programa de verificaciones de ensayos y pruebas, el cual deberá ser presentado a Teyma Abengoa S.A. dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra, quien lo pondrá a consideración del Supervisor.

El mismo estará desagregado, de manera que sea un instrumento eficaz para el seguimiento de la fabricación y realizar el control de calidad tanto de materiales como de los procesos de fabricación.

De acuerdo a la naturaleza y a la tecnología de fabricación de los equipos y materiales, se fijarán los puntos claves, dentro del proceso de fabricación, en donde se prevén realizar controles, verificaciones y ensayos previos a la finalización del proceso de fabricación.

El Supervisor y Teyma Abengoa S.A. tendrán libre acceso a las instalaciones del proveedor y de sus subcontratistas y sub-proveedores para efectuar visitas a sus fábricas durante cualquier etapa del proceso productivo que corresponda a las provisiones asignadas a la obra.

El libre acceso incluirá a los eventuales consultores de que se valga el Supervisor para el cumplimiento de sus funciones.

4.	Artículo 4 - Ensayos de Recepción de Equipos

El Proveedor solicitará realizar los ensayos de recepción en fábrica a Teyma Abengoa S.A., por medio fehaciente (nota ó e-mail) con una anticipación de Veinte (20) días para ensayos en el interior del país y de Treinta y cinco (35) días cuando se realicen en el exterior. La solicitud deberá contener la siguiente información:

- Lugar, fecha y hora donde se realizarán los ensayos.

- Descripción y cantidad de los materiales o equipos que serán ensayados y/o recepcionados.

- Enumeración de los ensayos que habrán de efectuarse o referencia al Protocolo de Ensayo previamente visado por el Supervisor.

- Manifestación del Proveedor estimando que estarán concluidas todas las tareas de fabricación, que el equipo estará en el lugar adecuado para la realización de los ensayos y que se dispondrá de equipos e instrumental necesarios para la realización de los mismos. Esta manifestación deberá ser confirmada con una anterioridad no menor a dos (2) días para ensayos en el interior del país y de cinco (5) días cuando se realicen en el exterior.

- Duración prevista de los ensayos.

- Persona de contacto, teléfono y/o e-mail correspondientes.

Los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los protocolos proforma. Los mismos serán confeccionados por el Proveedor tomando en consideración las normas nacionales e internacionales de uso corriente, vigentes al momento de la presentación de los protocolos, y las Especificaciones Técnicas que rijan para el suministro, y contendrán como mínimo la siguiente información:

1. Listado de chequeos y verificaciones de aplicación general (ensayos de rutina).

2. Listado de chequeos y verificaciones de aplicación particular (ensayos de tipo), de corresponder.

3. Descripción de cada uno de los ensayos.

4. Descripción de los circuitos y dispositivos a utilizar.

5. Secuencia a emplear.

6. Elementos e instrumentos necesarios.

7. Documentación de referencia (especificaciones técnicas, normas, planos, manuales).

8. Resultados especificados, tolerancias, etc.

9. Espacio reservado para: resultados obtenidos, identificación de la provisión y del personal participante, fecha, factores climáticos, observaciones, firmas, etc.

El Proveedor deberá presentar a Teyma Abengoa S.A. dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra los protocolos proforma para su revisión, quien los pondrá a consideración del Supervisor, que de corresponder los aprobará. En caso de merecer observaciones, conforme las normas y especificaciones técnicas establecidas en la Licencia Técnica, el Supervisor procederá a calificar los protocolos con criterio similar al establecido para la Ingeniería de Detalle.

Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo, estando aprobado el protocolo proforma y contando con la confirmación para la realización de los ensayos, el Supervisor designará la persona que presenciará la ejecución de los mismos siguiendo el orden cronológico, las normas y especificaciones técnicas establecidas en el protocolo proforma aprobado.

De ser los resultados obtenidos satisfactorios, se completarán los protocolos con los resultados obtenidos y se firmarán las actas correspondientes. En caso de no ser satisfactorios o merecer observaciones, las mismas se incluirán en actas.

No podrán ingresar materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra que no hayan sido recepcionados correctamente en fábrica. El Supervisor podrá requerir al representante de Teyma Abengoa S.A. en el emplazamiento las correspondientes Actas que avalen las recepciones efectuadas.

En los eventuales casos que el Supervisor considere innecesaria su presencia, autorizará igualmente por medio fehaciente a Teyma Abengoa S.A. para realizar los ensayos con su sola presencia y a remitir al Supervisor una copia de los protocolos de ensayo correspondientes debidamente conformados.

En caso que tanto el Supervisor como Teyma Abengoa S.A. se vean imposibilitadas de asistir a los ensayos de remesa, el proveedor remitirá a Teyma Abengoa S.A. copia de los protocolos de ensayo de rutina debidamente conformados, los cuales serán visados por el Supervisor como condición indispensable para la aceptación de los mismos y posterior autorización del envío de los materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra.

5.	Artículo 5 – Se adjunta Subanexo I-7: Alcance de la Inspección del Comitente

6	Artículo 6- Gestión de la calidad

Requisitos para cumplir por los Proveedores del Constructor:

Todos los proveedores de equipos y materiales deberán estar certificados según ISO 9001:2015 o la versión superior vigente. Si no tuvieran actualizada la Certificación deberán presentar evidencias objetivas que están tramitándola. Emisión de los Manuales de Calidad, Planes de Inspección y Ensayos, Cronograma de Fabricación, Procedimientos e Instructivos de Trabajo que serán presentados al Constructor y este al COMITENTE para su análisis y aprobación. Ídem para las modificaciones o revisiones posteriores. Esta documentación forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad del Proveedor para las distintas tareas productivas, ensayos de rutina en los procesos, control y ensayos finales, ensayos de remesa, controles y registros para asegurar la calidad de la provisión. Cada proveedor deberá presentar, para su aprobación treinta (30) días antes de iniciar la fabricación del producto, un procedimiento escrito donde detallará las actividades, responsables y registros que aseguren la trazabilidad requerida

6.1 	Sistema de Gestión de Calidad

Los suministros de materiales de la Obra ET Chaco 500-132, se regirán por el sistema de Gestión de Calidad del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 01 / 2022 – Obra: “Instalación Segundo Transformador en la ET Chaco”  y sus Circulares, que pueden consultarse en el sitio Web: https://www.cfee.gob.ar/proyectos-pf1.php; indicados en el  LPN 1-2022 CONSTRUCCION - Ampliación INSTALACIÓN SEGUNDO TRANSFORMADOR EN LA ET CHACO - TOMO II - Anexo V Exigencias Técnicas, Punto 7 Gestión de Calidad adjunto, a saber:

7.3.1 Gestión de la Calidad del Contratista

7.3.2 Gestión de la Calidad de los Fabricantes

7.4 Ensayos

7.5 Identificación

7.6 Trazabilidad

7.7 Manipuleo, Almacenamiento y Expedición

7.8 Presentaciones de Documentación

Igualmente será de aplicación la Política del Sistema de Gestión Integrado y el Manual del Sistema de Gestión Integrado de Teyma Abengoa S.A. que se adjunta.